## Sheet1
Unnamed: 0 | Data do Report | Profissional | Atividade | Data de Início Daily | Data Prevista de Conclusão | Status | Comentários | Data de Início | Data de Finalização
0 | 2024-12-08 | ANTONIO CLAUDINO | Pesquisa e interação com as ferramentas a serem utilizadas durante o desenvolvimento do projeto | 2024-12-03 | 2024-12-08 | Concluído |  | 2024-12-03 | 2024-12-08
1 | 2024-12-06 | ANTONIO CLAUDINO SILVA NETO | Construção do fluxo de vistoria | 2024-12-04 | 2024-12-06 | Concluído | Elaboração do fluxo do sistema | 2024-12-04 | 2024-12-06
2 | 2024-12-03 | LEÔNIDAS SERRA | simulação de entrevista entre cliente e profissional | 2024-11-29 | 2024-12-03 | Concluído |  | 2024-11-29 | 2024-12-03
3 | 2024-12-06 | ANTONIO CLAUDINO SILVA NETO | fluxo vistoriador | 2024-12-04 | 2024-12-06 | Concluído | Elaboração do fluxo do sistema para o usuário vistoriador | 2024-12-04 | 2024-12-06
4 | 2024-12-06 | ANTONIO CLAUDINO SILVA NETO | construção do fluxo dos requisitos | 2024-12-04 | 2024-12-06 | Concluído |  | 2024-12-04 | 2024-12-06
5 | 2024-12-05 | LEÔNIDAS SERRA | fluxo imobiliária | 2024-12-04 | 2024-12-06 | Concluído | Elaboração do fluxo do sistema para o usuário imobiliária | 2024-12-04 | 2024-12-05
6 | 2024-12-01 | LEÔNIDAS SERRA | formatação da documentação | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Concluído |  | 2024-12-01 | 2024-12-01
7 | 2024-12-11 | ISABELA OLIVEIRA | criação dos diagramas de classes | 2024-12-05 | 2024-12-11 | Concluído |  | 2024-12-05 | 2024-12-11
8 | 2024-12-11 | ISABELA OLIVEIRA | criação dos diagramas com casos de uso | 2024-12-05 | 2024-12-11 | Concluído |  | 2024-12-05 | 2024-12-11
9 | 2024-12-11 | LUIS FELIPE | criação dos diagramas de atividades | 2024-12-05 | 2024-12-11 | Concluído |  | 2024-12-05 | 2024-12-11
10 | 2024-12-11 | LEÔNIDAS SERRA | criação dos diagramas de sequência | 2024-12-05 | 2024-12-11 | Concluído |  | 2024-12-05 | 2024-12-11
11 | 2024-12-11 | MARIA LAURA | criação dos digramas de estado | 2024-12-05 | 2024-12-11 | Concluído |  | 2024-12-05 | 2024-12-11
12 | 2024-12-12 | LEÔNIDAS SERRA | geração dos arquivos xml de cada diagrama de sequência | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Concluído |  | 2024-12-12 | 2024-12-12
13 | 2024-12-06 | MARIA LAURA | Estado de Consulta e Cadastro de Imóvel | 2024-12-05 | 2024-12-06 | Concluído |  | 2024-12-05 | 2024-12-06
14 | 2024-12-07 | MARIA LAURA | Estado de Imóvel | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Concluído |  | 2024-12-06 | 2024-12-07
15 | 2024-12-07 | MARIA LAURA | Estado de Cadastro de Usuário/ Usuário | 2024-12-06 | 2024-12-07 | Concluído |  | 2024-12-06 | 2024-12-07
16 | 2024-12-08 | MARIA LAURA | Estado de uma Vistoria | 2024-12-07 | 2024-12-08 | Concluído |  | 2024-12-07 | 2024-12-08
17 | 2024-12-11 | LUIS FELIPE | Construção da Apresentação | 2024-12-08 | 2024-12-10 | Concluído |  | 2024-12-08 | 2024-12-11
18 | 2024-12-16 | ISABELA OLIVEIRA | revisão dos diagramas pós-apresentação(casos de uso) | 2024-12-13 | 2024-12-18 | Concluído |  | 2024-12-13 | 2024-12-15
19 | 2024-12-17 | MARIA LAURA | revisão dos diagramas pós-apresentação(estados) | 2024-12-13 | 2024-12-18 | Concluído |  | 2024-12-13 | 2024-12-17
20 | 2024-12-18 | ISABELA OLIVEIRA | revisão dos diagramas pós-apresentação(classes) | 2024-12-13 | 2024-12-18 | Concluído |  | 2024-12-13 | 2024-12-18
21 | 2024-12-18 | ISABELA OLIVEIRA | revisão dos diagramas pós-apresentação(classes) | 2024-12-13 | 2024-12-18 | Concluído |  | 2024-12-13 | 2024-12-18
22 | 2024-12-18 | LUIS FELIPE | revisão dos diagramas pós-apresentação(atividades) | 2024-12-13 | 2024-12-18 | Concluído |  | 2024-12-13 | 2024-12-18
23 | 2024-12-18 | LEÔNIDAS SERRA | revisão dos diagramas pós-apresentação(sequencias) | 2024-12-13 | 2024-12-18 | Concluído |  | 2024-12-13 | 2024-12-18
25 | 2025-01-03 | ISABELA OLIVEIRA | Desenvolvimento Banco de Dados | 2024-12-18 | 2025-01-03 | Concluído | Download e configuração Postgres; Estruturação models | 2024-12-18 | 2025-01-03
26 | 2025-01-03 | LUIS FELIPE | Revisão dos Diagramas I | 2024-12-18 | 2024-12-19 | Concluído |  | 2024-12-18 | 2024-12-19
27 | 2025-01-03 | LEÔNIDAS SERRA | Desenvolvimento API | 2024-12-18 | 2025-01-03 | Concluído | Routes e atualização de services via Flask | 2024-12-18 | 2025-01-03
28 | 2025-01-05 | LEÔNIDAS SERRA | Revisão dos Diagramas II | 2025-01-04 | 2025-01-05 | Concluído | 2a e última Revisão para evitar erros | 2025-01-04 | 2025-01-05
29 | 2025-01-08 | ISABELA OLIVEIRA | Revisão Documentação | 2025-01-05 | 2025-01-08 | Concluído |  | 2025-01-05 | 2025-01-08
30 | 2025-01-10 | LEÔNIDAS SERRA | Desenvolvimento Back-end | 2025-01-03 | 2025-01-10 | Concluído | Atualização Routes e Regras de Negócio nos services | 2025-01-03 | 2025-01-10
31 | 2025-01-10 | MARIA LAURA | Desenvolvimento Front-End I | 2025-01-03 | 2025-01-10 | Concluído | Construção da Primeira parte do front-end | 2025-01-03 | 2025-01-10
32 | 2025-01-18 | MARIA LAURA | Desenvolvimento Front-End II | 2025-01-11 | 2025-01-18 | Concluído | Contrução da Segunda parte do front-end | 2025-01-11 | 2025-01-18
33 | 2025-01-21 | MARIA LAURA | Alterações no Front-End | 2025-01-18 | 2025-01-21 | Concluído | Correções feitas no front-end | 2025-01-18 | 2025-01-21
34 | 2025-04-23 | LEÔNIDAS SERRA | Testes de Integração e de Rotas | 2025-04-19 | 2025-04-23 | Concluído | Uso do Insomnia nos Endpoints; Testagem do prototipo c/html | 2025-04-19 | 2025-04-23
35 | 2025-04-25 | ISABELA OLIVEIRA | Revisão Front-end | 2025-04-22 | 2025-04-25 | Concluído |  | 2025-04-22 | 2025-04-25
36 | 2025-01-26 | ISABELA OLIVEIRA | Revisão código back-end | 2025-01-23 | 2025-01-26 | Concluído |  | 2025-01-23 | 2025-01-26
37 | 2025-05-23 | ISABELA OLIVEIRA | levantamento de análise de mercado | 2025-01-19 | 2025-05-23 | Concluído | Pesquisa e melhoramento da análise anterior | 2025-01-19 | 2025-05-23
38 | 2025-01-28 | LUIS FELIPE | elaboração da apresentação do projeto | 2025-01-24 | 2025-01-28 | Concluído | Telas e calculo-base da precificação | 2025-01-24 | 2025-01-28